Reporte de avance de proyecto

***Sales4U Sprint #3***

|  |  |
| --- | --- |
| **Período** | **19 de Marzo 2017 – 30 de Abril 2017** |
| **Organización** | **Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano** |
| **Cliente** | **Sales4U** |
| **Recursos de trabajo** | **Jean Paul Cárdenas – Johan Steven Capera** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregable** | **Responsable** | **Estado** | **Porcentaje** | **Comentarios** | **Fecha de compromiso** |
| **Generación historias de usuario Módulo Ventas** | **Jean Paul Cárdenas** | **Incompleto** | **80%** | **Cambios gráficos solicitados por Cliente** | **25 de Marzo** |
| **Diseño Mockup, historias Módulo Venta** | **Johan Steven Capera** | **Completo** | **100%** | **N/A** | **26 de Marzo** |
| **Generación historias de usuario Módulo Administración** | **Jean Paul Cárdenas** | **Completo** | **100%** | **N/A** | **1 de Abril** |
| **Diseño Mockup, historias Módulo Administración** | **Johan Steven Capera** | **Completo** | **100%** | **N/A** | **1 de Abril** |
| **Generación historias de usuario Módulo Público** | **Jean Paul Cárdenas** | **Completo** | **100%** | **Módulo emergente por solicitud de cliente.** | **8 de Abril** |
| **Diseño Mockup, historias Módulo Público** | **Johan Steven Capera** | **Completo** | **100%** | **Pendientes por aprobación de Cliente** | **8 de Abril** |
| **Generación de Plan de Pruebas** | **Jean Paul Cárdenas** | **Incompleto** | **0%** | **Pendiente por cambios a nivel gráfico aprobados por cliente** | **19 Abril** |
| **Generación Casos de Pruebas Historias de Usuario** | **Jean Paul Cárdenas** | **Incompleto** | **0%** | **Pendiente por Aprobación de Mokcups finales** | **Pendiente** |
| **Ejecución de casos de Prueba sobre desarrollo** | **Jean Paul Cárdenas** | **Incompleto** | **0%** | **Pendiente Desarrollo integrado** | **Pendiente** |
| **Gestión documental** | **Jean Paul Cárdenas** | **Incompleto** | **0%** | **Esperando aprobación de mockups para empezar proceso de documentación** | **26 Abril** |
| **Presentación de proyecto** | **Jean Paul Cárdenas** | **Incompleto** | **0%** | **Pendiente finalización de ejecución plan de Pruebas** | **10 Mayo** |

A los 30 días del mes de Abril se establece avance del proyecto de software “Sales4U”, algunos de los entregables están bajo revisión continua a pesar de su desarrollo, esto debido a que puedan presentar variaciones de acuerdo a la realización de las historias de usuario y verificación del cliente final.

**Se generan cambios notables en el módulo de empresas:**

* Cambio en interfaz de usuario para realizar registro de empresas.
* Cambio en interfaz de usuario para realización de cotizaciones en módulo ventas.
* Disposición de sistema de información, alojado en máquina virtual.

**Cambio en diseño MER base de datos:** Se reorganizó el módulo de usuarios, ya que se quiere mostrar datos de ubicación precisa en las cotizaciones, datos avanzados del cotizante y una firma virtual para dar confianza a los clientes.

* A la espera de hosting pago por cliente para subir desarrollo funcional. Mientras esto, para hacer pruebas se habilita un equipo con sistema operativo Ubuntu para hacer pruebas, los datos de acceso id: 194419374, contraseña sales4u.
* El repositorio GitHub de la aplicación está en <https://github.com/stevenyeahhh/sales4u>
* El menú de navegación se encuentra en la parte lateral izquierda de la página, en estas opciones el usuario podrá interactuar con el sistema de forma, el acceso de lectura, escritura, etcétera, será controlado por el administrador desde el módulo de seguridad.

Fecha finalización de Sprint #5 sábado 12 de mayo.

Asistentes:

**Jean Paul Cárdenas**

**Johan Steven Capera**